Załącznik nr 1

do uchwały nr 1101/202/20

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 26 listopada 2020 r.

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2021-2027 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

- Podstawa opracowania RPO

Regionalny program operacyjny na lata 2021-2027 w województwie pomorskim (RPO) będzie jednym z narzędzi realizacji opracowywanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 (SRWP). Tematyczny zakres oraz logika interwencji RPO WP są zdeterminowane m.in. zapisami regionalnych programów strategicznych (RPS) w zakresie: bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, edukacji i kapitału społecznego, bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej, mobilności i komunikacji oraz gospodarki, rynku pracy, turystyki i oferty czasu wolnego, które, operacjonalizując zapisy SRWP, określają sposób realizacji polityk rozwojowych Samorządu Województwa Pomorskiego do 2030 r.

RPO będzie współfinansowany z dwóch funduszy: EFRR i EFS+.

Zakres interwencji RPO WP będzie zdeterminowany rozstrzygnięciami SRWP, RPS, Umowy Partnerstwa oraz stanowiskami negocjacyjnymi KE.

- Kluczowe wyzwania

Stojące przed województwem pomorskim wyzwania, określone w SRWP, wyznaczą zakres interwencji RPO, skupiając go w szczególności na:

- zmianach klimatu, w tym zwiększaniu bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego, przy jednoczesnym dążeniu do neutralności klimatycznej,

- cyfryzacji życia i robotyzacji gospodarki, w tym pełniejszym wykorzystaniu endogenicznego potencjału, stymulowaniu transformacji przedsiębiorstw w kierunku cyfryzacji, przemysłu 4.0, gospodarki o obiegu zamkniętym,

- starzeniu się społeczeństwa i nierównościach społecznych, w tym lepszej dostępności do zindywidualizowanych usług publicznych, profilaktyki i promocji zdrowia, wykorzystaniu potencjału wynikającego z wydłużania się życia, a także rozwoju otwartej, wrażliwej, świadomej i silnej wspólnoty,

- współczesnych zagrożeniach naturalnych i cywilizacyjnych, w tym związanych m.in. z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

- Ramowy harmonogram

Niniejszy harmonogram ma charakter indykatywny i a rozpoczęcie kolejnych etapów jest uwarunkowane terminem realizacji etapów poprzedzających. Modyfikacja harmonogramu w granicach 3 miesięcy nie powoduje konieczności zmiany niniejszej uchwały. Modyfikacja ta może w szczególności wynikać z:

a) zmian legislacyjnych w systemie prowadzenia polityki rozwoju kraju i województwa;

b) prac na poziomie krajowym związanych z przygotowaniem m.in. dokumentów programowych związanych z Wieloletnimi Ramami Finansowymi UE 2021-2027, w tym Umowy Partnerstwa oraz kontraktu programowego;

c) strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu RPO;

d) oceny ex-ante projektu RPO.

| Lp. | Zadanie do realizacji | Termin |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przyjęcie przez ZWP projektu RPO do konsultacji społecznych | I kwartał 2021 |
| 2. | Przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych (min. 35 dni) | II kwartał 2021 |
| 3. | Przyjęcie przez ZWP projektu RPO po konsultacjach | II kwartał 2021 |
| 4. | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami (min. 21 dni) | II/III kwartał 2021 |
| 5. | Przyjęcie przez ZWP projektu RPO do negocjacji z KE | III kwartał 2021 |
| 6. | Negocjacje z KE | III kwartał 2021 |
| 7. | Przyjęcie RPO przez KE | IV kwartał 2021 |